## 股份总部开发计划
请注意：不要有合并单元格 | [8 empty] | 此三项：非必填
路径（非必填） | 模块名称 | 模块功能 | 功能描述 | 开发人员 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注 | 状态 | 测试人员 | 作者
低值易耗品管理 | 采购申请 | 1.表单改造 |  |  | 0.5 | 2019-04-18 | 2019-04-18
|  | 2.入库拆分功能 |  |  | 0.5 | 2019-04-18 | 2019-04-18
|  | 3.入库改造 |  |  | 0.2 | 2019-04-19 | 2019-04-19
| 领用申请 | 1.表单改造 |  |  | 0.5 | 2019-04-19 | 2019-04-19
|  | 2.领用功能改造 |  |  | 0.3 | 2019-04-19 | 2019-04-19
| 报废申请 | 1.表单改造 | 1.改成可以批量报废（单一改成动态表格形式） |  | 0.6 | 2019-04-22 | 2019-04-22
|  | 2.报废功能改造 |  |  | 0.6 | 2019-04-22 | 2019-04-23
| 转移申请 | 1.表单改造 | 1.改成可以批量报废（单一改成动态表格形式） |  | 0.6 | 2019-04-23 | 2019-04-23
|  | 2.转移功能改造 |  |  | 0.6 | 2019-04-23 | 2019-04-24
| 统计管理 | 1.采购统计表 |  |  | 1.5 | 2019-04-24 | 2019-04-25
|  | 2.领用统计表 |  |  | 0.5 | 2019-04-25 | 2019-04-25
|  | 3.转移统计表 |  |  | 0.5 | 2019-04-26 | 2019-04-26
|  | 4.报废统计表 |  |  | 0.5 | 2019-04-26 | 2019-04-26
| 低值易耗品台账 | 1.低值易耗品台账 |  |  | 0.5 | 2019-04-29 | 2019-04-29
其他费用报销 | 其他费用报销 | 1，其他费用报销强关联 | 1.如果费用类型选择的是低值易耗品，则需强关联低 值易耗采购申请单（关联文档） |  | 0.5 | 2019-04-29 | 2019-04-29